Приложение №1

к постановлению администрации

города Щигры Курской области

от 14.04.2022 №139

Перечень учреждений, в которых функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, закрепляются дополнительно за муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия города Щигры Курской области»

1. МУ Администрация г. Щигры Курской области

2. Финансово-экономическое управление администрации города Щигры Курской области

3. Ревизионная комиссия города Щигры

4.Отдел социальной защиты населения администрации г. Щигры

5. Отдел по опеке и попечительству администрации города Щигры Курской области

6. МБУ ДК «Аврора»

7. МБУ ГДК

8. МКУ «ЕДДС г. Щигры»

9. МКУ ХЭЧ

10. МКУК «Щигровская  городская библиотека»

11. Щигровская городская Дума

Приложение №2

к постановлению администрации

города Щигры Курской области

от 14.04.2022 №139

План мероприятий («дорожная карта»)
по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в МО «город Щигры

| № | Стратегическая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Общий срок реализации | Результат выполнения стратегической задачи | Тактическая задача | Ответственное лицо (ФИО, должность) | Конкретный срок реализации | Операционные задачи | Срок выполнения / ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление №1. Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в правоустанавливающие документы централизованной бухгалтерии | Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ Евдокимова И.В. Заместитель главы администрации города Щигры Федосова С.М. | 4 месяца | Внесены изменения в правоустанавливающие документы централизованной бухгалтерии | Подготовить и принять проект постановления администрации города Щигры Курской области о переименовании МКУ «ЦБ учреждений образования г.Щигры» в МКУ «ЦБ города Щигры Курской области» (далее - ЦБ) | Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Евдокимова И.В. | апрель |  | Апрель/ Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Евдокимова И.В. |
|  |  |  |  |  | Подготовить проект новой редакции устава ЦБ, согласовать и утвердить | Евдокимова И.В., заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Федосова С.М., заместитель главы администрации города Щигры | апрель |  | Апрель/ Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Евдокимова И.В, консультант по правовым вопросам Брусенцева Е.А. |
|  |  |  |  |  | Зарегистрировать изменения в устав ЦБ в налоговом органе | Шилина Е.С., Руководитель ЦБ | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  | Организовать материально-техническое, кадровое обеспечение ЦБ | Евдокимова И.В., заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ | май-июль | Разработать структуру учреждения | май/ Руководитель ЦБ Щилина Е.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать проект штатного расписания | май / руководитель ЦБ Шилина Е.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сформировать кадровый резерв | Июнь-июль / руководитель ЦБ Шилина Е.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разработать должностные инструкции | Июнь-июль / руководитель ЦБ Шилина Е.С. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Закрепить имущество (по необходимости) |  |
| 2 | Передача полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности | Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ Евдокимова И.В., Заместитель главы администрации города Щигры Лунева Л.В. Заместитель главы администрации города Щигры Федосова С.М., руководитель ЦБ Шилина Е.С. | 4месяца | Полномочия по ведению бюджетного учета и отчетности органов местного самоуправления города Щигры и подведомственных организаций переданы в ЦБ города Щигры | Заключить соглашения (договора) о передаче функций по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности между субъектами централизации города и ЦБ согласно графику |  | август-ноябрь |  |  |
|  |  |  |  |  | ФЭУ администрации города Щигры МКУ ХЭЧ МКУК «Щигровская городская библиотека» | Евдокимова И.В., Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Заместитель главы администрации города Щигры Лунева Л.В. | август |  | Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Евдокимова И.В, руководитель ХЭЧ Сазонов В.Н., руководитель МКУК «Щигровская городская библиотека» Семенова О.В. |
|  |  |  |  |  | МБУ ДК «Аврора» МКУ «ЕДДС г.Щигры» Ревизионная комиссия города Щигры | Евдокимова И.В., Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ, Заместитель главы администрации города Щигры Лунева Л.В. | сентябрь |  | Руководитель МБУ ДК «Аврора» Горбачева И.В., и.о. руководителя МКУ «ЕДДС г.Щигры» Тупикова Л.М., председатель ревизионной комиссии Москалев А.А. |
|  |  |  |  |  | МБУ ГДК Отдел по опеке и попечительству администрации города Щигры Курской области | Заместитель главы администрации города Щигры Лунева Л.В. | октябрь |  | Руководитель МБУ ГДК Боева Л.Б., и.о. начальника отдела по опеке и попечительству администрации города Щигры Курской области |
|  |  |  |  |  | МУ Администрация города Щигры Курской области Отдел социальной защиты населения администрации города Щигры Курской области | Заместитель главы администрации города Щигры Федосова С.М. Заместитель главы администрации города Щигры Лунева Л.В. | ноябрь |  |  |
| 3. | Технологическое присоединение к единой централизованной информационной системе (ЕЦИС) | Заместитель главы администрации города Щигры, начальник ФЭУ Евдокимова И.В. | 5 месяцев | Получен доступ для работы в ЕЦИС | Провести работу по техническому обеспечению ЦБ |  | август-октябрь | -заполнить и направить в ОКУ «Центр бюджетного учета» информационные карты; -провести анализ техники на предмет возможности ее использования при работе с ЕЦИС; | Главный специалист-эксперт по программному обеспечению отдела доходов и расходов ФЭУ администрации города Щигры Кочергин А.В. |
|  |  |  |  |  |  |  | август-декабрь | -обеспечить подключение к ЕИКС (приобретение VipNetClient); -приобрести пользовательские лицензии 1С; -направить заявку для регистрации пользователей ЕЦИС | Руководитель ЦБ Шилина Е.С. |