Приложение № 2

к муниципальной программе г. Щигры Курской области

«Развитие образования в г. Щигры Курской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы г. Щигры Курской области

«Развитие образования в г. Щигры Курской области»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в г. Щигры Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение исполнения государственных полномочий в области образования, переданных для осуществления органам местного самоуправления | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерий учреждений образования г. Щигры | Снижение качества работы |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, относящихся к сфере прочего образования | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Снижение качества работы муниципальных учреждений |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела образования администрации города Щигры | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Своевременное принятие норма-тивных правовых актов и подго-товка методических рекоменда-ций, необходимых для реализа-ции мероприятий муниципальной программы; наличие системы мониторинга и контроля реализа-ции муниципальной программы; публикация в СМИ аналитичес-ких материалов о процессе и реа-лизации муниципальной прог-раммы; обеспечение высокого уровня открытости информа-ции о ализации программы | Некачественная реализация или нереализация мероприятий из-за отсутствия нормативного правового, научно-методического и методического обеспечения мероприятий муниципальной программы | «Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов муниципальной программы»; «Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования г.Щигры Курской области в рамках муниципальной программы (по данным опроса)» |
| Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы г. Щигры Курской области «Развитие образования в г. Щигры Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Реализация дошкольных образовательных программ | Отдел образования администрации г. Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой. | Снижение уровня доступности и качества дошкольного образования в городе, рост социальной напряженности | «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития; детей в возрасте от 3 до 7лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги предшкольного образования в общей численности детей соответствующего возраста», «Количество групп кратко-временного пребывания детей в образовательных учреждениях», «Количество информационно-просветительских центров для родителей детей, не посещающих дошкольные организации на базе дошкольных учреждений, консультационных центров для обеспечения услуг по сопровож-дению раннего развития детей». |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию дошкольного образования | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Обеспечение реализации меро-приятий государственной про-граммы Российской Федерации «Доступная среда», выплата компенсации части родительской платы. | Снижение уровня доступности и качества дошкольного образования | «Доля дошкольных образова-тельных учреждений, в которых создана универсальная безбарьер-ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений» |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Реализация основных общеобразовательных программ | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Повышение качества общего об-разования, распространение мо-делей успешной социализации де-тей; обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования, приобретение бланков аттестатов, медалей, грамот. Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса. Обеспечение для педагогов возможности непрерывного профессионального развития, увеличение до 70% количества учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Снижение уровня доступности и качества общего образования в городе, рост социальной напряженности | «Удельный вес численности обучающихся по ФГОС общего образования», «Удельный вес численности обу-чающихся, имеющих возмож-ность выбора профиля обучения и освоения образовательной про-граммы с использованием форм сетевого и дистанционного обра-зования», «Удельный вес численности обу-чающихся муниципальных обще-образовательных, которым предо-ставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся», «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений», «Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей», «Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей», «Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки», «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории, проценты» |
| 7. | Основное мероприятие 2. 4. Содействие развитию общего образования | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования; предоставление детям – инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегри-рованного или инклюзивного образования; обеспечение прове-дения капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений; мероприятия по организации питания обуча-щихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях вклю-чают в себя обеспечение обучающихся горячим питанием, а в период освоения образова-тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией; мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с всех общеобразователь-ных учреждений; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; создание (обновление) материально - технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреж-дениях г. Щигры; обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; осуществление мер социальной поддержки граждан, которые заключили договоры о целевом обучении и в последующем будут трудоустроены в образовательные организации, финансируемые за счет средств местного бюджета | Нарушение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного, качественного и бесплатного общего образования | «Сокращение доли казенных и бюджетных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте»; «Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся»; «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»; «Количество общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей»; «Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с»; «Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»; «Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды»; «Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, расположенных в сельской местности и малых городах»; «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения» |
| 8 | Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2022 | 2025 | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. Встречные (дополнительные) мероприятия, реализуемые в муниципальном образовании в целях обеспечения реализации основного мероприятия: обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций; повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций, в которых реализуется мероприятие «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»; обновление в объектах капитального ремонта, в которых реализуется мероприятие «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания», 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности; привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ на объектах, в которых реализуется мероприятие «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования путем проведения работ по капитальному ремонту зданий (помещений) муниципальных общеобразовательных организаций и оснащения отремонтированных зданий (помещений) общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания». | Снижение качества работы муниципальных общеобразовательных учреждений | «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания» |
| 9 | Основное мероприятие 2.6. «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | Отдел образования администрации г.Щигры Курской области | 2022 | 2025 | Мероприятие способствует повышению качества воспитания обучающихся общеобразовательных организаций на основе разработки и реализации рабочих программ воспитания, информирования и вовлечения школьников в проекты детских и молодежных объединений, поощрения развития школьного самоуправления | Снижение качества и потенциала воспитательного процесса общего образования | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей в г.Щигры Курской области» муниципальной программы г.Щигры Курской области «Развитие образования в г.Щигры Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Отдел образования администрации г. Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, координации действий различных социальных институтов, ведомств и организаций, а также на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Удельная численность школьников, охваченных программами дополнительного образования детей стабильна на протяжении 5 последних лет | «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет» |
|  | Основное мероприятие 3.2. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Отдел образования администрации г. Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Создание условий для реализации новых общеразвивающих программ дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Уменьшение количества созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | «Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» |
|  | Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования» | Отдел образования администрации г. Щигры Курской области | 2021 | 2025 | Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Методическое и информационное сопровождение исполнителей услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Снижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования. | «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»; «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» |